## Sheet1
日期 | 今日完成工作 | 目前存在的问题 | 今日未完成工作 | 明日计划工作
3.23 | 完成了框架的API部分 | 测试数据格式某些细节没有定义 | 无 | 完善框架细节
3.24 | 增加了session通用post方法 修正了数据读取gui数据与api数据混杂的情况，增加了upload_file字段 修正了base的conf文件中的错误 增加了login_api配置 增加了report示例 增加了API测试的用例要求说明 | gui中的免登陆待实验 | 测试报告编写 | 进行GUI测试编写 测试报告编写